Российская Федерация

# ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

# ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

07.10.2020 г. № 81/2– О

г. Злынка

Об организации работы проекта

адресной методической помощи

школам Злынковского района,

показавшим низкие образовательные

результаты в ходе оценочных процедур

В целях организации работы по поддержке школ с низкими образовательными результатами, работающих в сложных социально-экономических условиях, а также организации адресной поддержки обучающихся с проблемами в обучении и повышение качества образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить муниципальным координатором проекта заведующую РМК Дурманову Е.Н.

- Утвердить дорожную карту проекта адресной методической помощи ОУ Злынковского района (Приложение 1).

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. начальника отдела образования М.Н.Беспалову.

Начальник отдела образования                                                       А.В.Макаренко

Приложение 1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

проекта адресной методической помощи ОУ Злынковского района

| дата | мероприятие | описание | Показатель для контроля включенности муниципалитета |
| --- | --- | --- | --- |
| Октябрь 2020 | Направление данных о муниципальном координаторе | Муниципалитет назначает муниципальных координаторов проекта | Приказ о назначении муниципального координатора |
| Октябрь 2020 | Сбор сведений об отобранных школах-участниках проекта | Муниципалитет направляет данные об отобранных школах-участниках проекта | Муниципальный координатор назначен, школы отобраны |
| Октябрь 2020 | Проведение анкетирования для определения рисковых профилей отобранных школ | Муниципалитет запускает анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах | 100% заполнение анкет |
| Ноябрь 2020 | Совещание с муниципальными координаторами | Муниципальный координатор принимает участие в совещании | - |
| Ноябрь 2020 | Получение результатов анкетирования | Муниципалитет подводит результаты анкетирования | Доля ОО из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование |
| Ноябрь 2020 | Назначение кураторов | Муниципалитет назначает кураторов в отобранные школы | Доля ОО из числа включенных в проект, в которых назначены кураторы |
| Ноябрь 2020 | Установочный семинар для школ | Муниципалитет проводит установочные мероприятия для своих ОО | Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в установочном семинаре |
| Ноябрь 2020 | Семинар для кураторов ОО | Участие в семинаре для кураторов по вопросам первичного посещения школ и верификации рискового профиля школ | - |
| Декабрь 2020 | Первичное посещение ОО | Кураторы посетили ОО, рисковые профили школ верифицированы | Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных куратором |
| Декабрь 2020-январь 2021 | Участие в методических вебинарах | Куратор и координатор принимают участие в вебинарах, проводимых БИПКРО | - |
| Январь 2021 | Совещания по методическим запросам школ | В рамках подготовки концептуальных документов, школы могут сформулировать запрос на дополнительную консультацию. | - |
| Декабрь 2020-январь 2021 | Размещение концептуальных документов школами | Школы предоставляют концептуальные документы: концепция развития, дорожная карта в региональную информационную систему | Доля ОО включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором |
| Декабрь 2020 | Мониторинг 1 этап | ОО предоставили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в информационную систему | Доля ОО включенных в проект, предоставивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| Декабрь 2020 | Первый этап мониторинга реализации дорожных карт ОО | Куратор направляет в ОО результаты первого этапа мониторинга реализации дорожных карт | Доля исполненных мероприятий дорожных карт ОО (на дату мониторинга) |
| Март 2021 | Мониторинг 2 этап | ОО предоставили данные для второго этапа мониторинга наступления позитивных изменений в информационную систему | Доля ОО включенных в проект, предоставивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| Март 2021 | Второй этап мониторинга реализации дорожных карт ОО | Куратор направляет в ОО результаты второго этапа мониторинга реализации дорожных карт | Доля исполненных мероприятий дорожных карт ОО (на дату мониторинга) |
| Май 2021 | Подведение итогов проекта | Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год | - |